Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | PracticasHub avanzó hacia un MVP enfocado en el seguimiento de prácticas ya iniciadas. Se actualizaron alcance, requerimientos, reglas de negocio y documentación; además, se implementó en React/Vite la vista Estudiante con dashboard, jornadas, cálculo de horas, validaciones, solicitudes de corrección, notificaciones y documentos. La vista Docente quedó definida mediante mockups funcionales. El diseño técnico considera Spring Boot, PostgreSQL en Supabase y almacenamiento de objetos; la integración backend, persistencia, seguridad y despliegue remoto continúan en desarrollo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una plataforma web que centralice el seguimiento de prácticas ya iniciadas mediante grupos, jornadas, horas, documentos, correcciones y notificaciones para Estudiante y Docente. • Definir reglas y requerimientos adaptables a distintas instituciones. • Gestionar grupos con código, meta mínima y documentos asociados. • Registrar jornadas con cálculo automático, validaciones y evidencia opcional. • Controlar correcciones de jornadas y mantener vistas diferenciadas por rol. |
| Metodología | Se utiliza una adaptación de Scrum con sprints flexibles y entregas incrementales. Los sprints no tienen una duración fija, ya que se ajustan según la complejidad y las dependencias de las tareas. El Product Backlog mantiene el alcance priorizado y cada incremento pasa por análisis, implementación, revisión funcional, pruebas manuales y ajuste. Git/GitHub se utiliza para control de versiones y la documentación se actualiza junto con los cambios del sistema. Todas las actividades planificadas deben quedar completadas antes del 16 de noviembre de 2026. |
| Evidencias de avance | • Product Backlog: alcance, prioridades e historias de usuario. • Requerimientos y Reglas de Negocio: comportamiento y restricciones del sistema. • Manual funcional y Análisis interinstitucional: flujos, interfaces y adaptabilidad. • Repositorio GitHub y frontend React/Vite: programación, validaciones y evolución del código. • Modelo de datos/PostgreSQL: diseño de persistencia para grupos, jornadas, correcciones, notificaciones y documentos. Las evidencias permiten demostrar avance en documentación, programación y diseño de almacenamiento, diferenciando lo implementado de lo pendiente. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento, análisis interinstitucional y definición del alcance | Word, GitHub, fuentes institucionales, documentación | Flexible. Antes del 16/11/26 | Jonatán Barrios | Facilitó contar con un problema claro; fue necesario acotar funciones y considerar variabilidad institucional. | Completado | Grupos de práctica, documentación flexible y notificaciones; reporte PDF fuera del MVP. |
| Construir modelos de datos / Gestionar proyectos | Diseño de arquitectura y modelo de datos | UML/MER, PostgreSQL, Supabase, documentación técnica | Flexible. Antes del 16/11/26 | Nicolás Fernández / Jonatán Barrios | El diseño inicial era local y cambió con la evolución de las reglas de negocio. | Ajustada | Arquitectura cloud con React, Spring Boot, PostgreSQL/Supabase y almacenamiento de objetos. |
| Desarrollar una solución de software | Seguridad backend y autenticación | Java 21, Spring Boot, Spring Security, Postman | Flexible. Antes del 16/11/26 | Yuliana Román | Depende de consolidar API, persistencia y validaciones por rol y grupo. | Con retraso | JWT y BCrypt se mantienen; primero se completa API mínima y validaciones por rol/grupo. |
| Desarrollar una solución de software | Prototipado e integración frontend | React, JavaScript, Vite, CSS, VS Code | Flexible. Antes del 16/11/26 | Nicolás Fernández / apoyo del equipo | La vista Estudiante avanzó con datos temporales; la integración con API continúa pendiente. | En curso | Se priorizaron navegación, formularios y reglas críticas antes de integrar persistencia. |
| Desarrollar software / Construir modelos de datos | Grupos de práctica, vinculación y jornadas | React, Spring Boot, PostgreSQL, almacenamiento de objetos | Flexible. Antes del 16/11/26 | Yuliana Román / apoyo del equipo | El flujo de código directo cambió a grupos y el registro de jornadas ya funciona en frontend. | En curso | Código por grupo, meta mínima configurable, fecha única, cálculo de horas y evidencia opcional. |
| Realizar pruebas de certificación / Desarrollar software | Solicitudes de corrección y notificaciones | React, reglas de negocio, backend pendiente | Flexible. Antes del 16/11/26 | Yuliana Román / Jonatán Barrios | La aprobación obligatoria de jornadas generaba una carga innecesaria al docente. | Ajustada | Flujo: Registrada → solicitud → Observada → corrección → Registrada, con notificación. |
| Desarrollar una solución de software / Gestionar proyectos | Dashboard, documentos y vistas Docente | React, CSS, mockups, documentación funcional | Flexible. Antes del 16/11/26 | Nicolás Fernández / apoyo del equipo | El porcentaje de avance y los reportes PDF no aportaban al núcleo del MVP. | Ajustada | Dashboard con meta mínima, horas, jornadas, documentos y alertas; Docente queda especificado. |
| Realizar pruebas de certificación / Implantar solución | Pruebas, documentación, integración y despliegue | Chrome, Git/GitHub, React, Render, Supabase | Flexible. Antes del 16/11/26 | Jonatán Barrios / equipo | La documentación y pruebas de frontend avanzaron; integración y despliegue dependen del backend. | En curso | Pruebas manuales actuales; despliegue objetivo en Render + Supabase tras integrar la API. |

3. Ajustes a partir del monitoreo Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitaron el avance la definición progresiva del problema, el uso de herramientas gratuitas, Git/GitHub y la validación temprana del frontend. Las principales dificultades fueron la variabilidad de los procesos de práctica, los cambios de reglas de negocio y la dependencia de backend y persistencia. Para abordarlas se acotó el MVP, se priorizaron reglas comunes y se ordenó el desarrollo por dependencias. Actividades ajustadas o eliminadas: La vinculación directa se reemplazó por grupos de práctica con código, meta mínima y documentos. La aprobación obligatoria de jornadas se cambió por solicitudes de corrección y estado Observada. Se retiraron del MVP el reporte PDF y el porcentaje de progreso. La arquitectura se orientó a PostgreSQL/Supabase, almacenamiento de objetos y despliegue remoto. Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Continúan pendientes o en desarrollo la autenticación con Spring Security/JWT, la persistencia definitiva, Supabase Storage, la vista Docente implementada, la integración frontend-backend y el despliegue remoto. Se avanzará primero con modelo de datos y API; luego autenticación, grupos y jornadas; después documentos/notificaciones; y finalmente pruebas integradas y despliegue.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.