## Slide 1
PROYECTO “PrácticaHUB”
FASE 1 · EXPOSICIÓN IDEA DE PROYECTO
Docente: María Ignacia Cobo

## Slide 2
Integrantes del Proyecto
Carrera: Ingeniería en Informática | Sede: Valparaíso
Docente Guía: María Ignacia Cobo
Yuliana Román Briceño
RUT: 21.382.240-3
Configuración de Spring Boot, Spring Security, cifrado BCrypt, autenticación JWT, entidades JPA y regla de inmutabilidad.
Nicolás Fernandez
RUT: 21.199.743-5
Diseño UI/UX en Figma, desarrollo SPA en React, rutas protegidas, consumo de API REST con Axios y reportes visuales con Chart.js.
Jonatán Barrios
RUT: 20.995.153-3
Modelado de datos en PostgreSQL, Docker Compose, cálculo dinámico de horas, especificación de requerimientos y certificación QA.

## Slide 3
Descripción del Proyecto
Problema o Dolor Detectado
Gestión Dispersa y Desorden: El registro de horas, actividades diarias y evidencias se realiza mediante planillas Excel, correos y mensajería informal.
Descalces en Cómputo de Horas: Frecuentes errores de cálculo en horas acumuladas y extravío de documentación de respaldo de las prácticas.
Falta de Trazabilidad e Inmutabilidad: Inexistencia de validación en tiempo real y riesgo latente de alteración de registros ya revisados y aprobados.
Sobrecarga del Supervisor: Dificultad para retroalimentar oportunamente y consolidar reportes de avance de los estudiantes.
Propuesta de Solución
Plataforma Web Desacoplada: PrácticaHUB digitaliza y centraliza el ciclo completo de vida del registro de prácticas en una SPA moderna.
Vinculación Rápida por Código: Asociación automática entre estudiante y docente guía mediante un código alfanumérico único.
Bitácora Digital con Reglas de Negocio: Registro diario con cómputo automático de horas y carga de evidencias en servidor local.
Auditoría e Inmutabilidad: Panel interactivo de revisión docente con bloqueo definitivo de actividades aprobadas y exportación de reportes PDF.
→
→
→
→
→
→
→
→

## Slide 4
Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Diseñar y desarrollar una plataforma web desacoplada compuesta por una API REST en Java (Spring Boot) y un cliente SPA en React para centralizar, validar y auditar el registro, revisión y seguimiento de las actividades de práctica profesional de estudiantes de educación superior, operando en un entorno local seguro.
Objetivos Específicos
1. Requerimientos: Especificar requisitos funcionales, no funcionales y reglas de negocio para estudiantes y supervisores.
2. Arquitectura y BD: Diseñar el modelo relacional en PostgreSQL y la arquitectura desacoplada React - Spring Boot.
3. Seguridad Robusta: Implementar autenticación/autorización con tokens JWT, Spring Security y cifrado BCrypt por roles.
4. Módulo de Vinculación: Desarrollar la asociación docente-alumno mediante generación e ingreso de códigos únicos.
5. Revisión e Inmutabilidad: Construir el panel supervisor con estados de visado, feedback y regla de bloqueo definitivo.
→
→
→
→
→

## Slide 5
Alcances y Limitaciones
Alcances del Proyecto
Producto Mínimo Viable (MVP): Sistema modular y funcional alcanzable dentro de las 18 semanas de la asignatura Capstone.
Perfiles y Roles Diferenciados: Módulos de gestión especializados para Estudiante y Profesor Guía / Supervisor.
Cálculo Dinámico y Validación: Control estricto de topes horarios y bloqueo inmutable backend sobre bitácoras aprobadas.
Métricas y Exportación PDF: Dashboard con gráficos de avance de horas acumuladas y descarga de expediente oficial en PDF.
Homogeneidad con Docker: Orquestación multicontenedor local (App + BD) con Docker Compose.
Limitaciones del Proyecto
Entorno Local (Costo $0): La solución se concibe para operar en servidores/equipos locales sin costos de infraestructura Cloud de pago.
Almacenamiento de Evidencias: Respaldo de archivos de evidencia directamente en el sistema de archivos local del backend.
Sin Integración Externa: En esta fase no contempla conexión directa a sistemas legados ni ERPs institucionales Duoc UC.
Plazo Académico Acotado: Ejecución sujeta estrictamente al calendario académico del semestre (Fases 1, 2 y 3).
→
→
→
→
→
→
→
→
→

## Slide 6
Metodología de Trabajo
Marco de Trabajo: Scrum Adaptado
Sprints Iterativos: Ciclos de trabajo de 2 semanas orientados a entregas funcionales e incrementales.
Tablero Kanban & GitHub Projects: Visualización del flujo de trabajo, priorización del Product Backlog y control de WIP.
Control de Versiones Colaborativo: Gobernanza de ramas (Gitflow), pull requests y trazabilidad técnica en GitHub.
Ceremonias Ágiles: Daily Meetings para mitigación de bloqueos, Sprint Reviews para inspección y Retrospectivas para mejora continua.
Artefactos de Gestión: Backlog priorizado, Scrumboard, Burndown Chart y Registro de Impedimentos.
→
→
→
→
→

## Slide 7
Cronograma de Desarrollo
* Cumplimiento planificado y proyectado a lo largo de las 18 semanas de la Asignatura de Portafolio de Título.
Actividad / Tarea Principal | Responsable | FASE 1: Definición |  |  |  | FASE 2: Desarrollo e Integración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASE 3: Cierre y QA |  | 
 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
1. Levantamiento y alcance | Jonatán Barrios | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. Diseño arquitectura y base de datos | N. Fernández / J. Barrios |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. Seguridad Backend y Auth JWT | Yuliana Román |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. Prototipado e integración Frontend | Nicolás Fernández |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. Modulo vinculación y bitácora | Yuliana Román |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  | 
6. Modulo revisión e inmutabilidad | Yuliana Román |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | 
7. Dashboard de métricas y reporte PDF | Nicolás Fernández |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  | 
8. Pruebas, documentación y cierre | Jonatan Barrios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | 

## Slide 8
Definición del Stack Tecnológico
Frontend SPA
Interfaz reactiva SPA con componentes modulares, gráficos y vistas responsivas orientadas a UX.
Backend API REST
Arquitectura multicapa desacoplada con servicios REST y control transaccional robusto.
Seguridad & Datos
Autenticación por roles, encriptación segura y persistencia relacional con integridad referencial.
QA & Certificación
Validación de endpoints, pruebas de integración y certificación de reglas críticas de negocio.
DevOps & Gestión
Contenerización reproducible local y gobernanza ágil colaborativa de código fuente.

## Slide 9
¿PREGUNTAS?
Agradecemos su atención. Quedamos a disposición de la comisión docente para responder dudas, comentarios y retroalimentación.
Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Duoc UC Sede Valparaíso
Yuliana Román Briceño
Backend Developer & Seguridad
Nicolás Fernandez
Frontend Developer & UI/UX
Jonatán Barrios
Lógica de Negocio & QA